## ОТЧЕТ
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Благоустройство териитории муниципального образования"Нежновское сельское поселение"муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области"
за январь- сентябрь 2022 г
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Благоустройство териитории муниципального образования"Нежновское сельское поселение"муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | 2022 | 10770.8 | 2264.9 | 6054.6 | 2451.3 | 1646.8 | 570 | 0 | 1076.8 | 15.29 | Расходы по фактической потребности
| 2023 | 768.8 | 503.5 | 0 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 603.8 | 365.1 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 12143.4 | 3133.5 | 6054.6 | 2955.3 | 1646.8 | 570 | 0 | 1076.8 | 15.3
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
Комплексы процессных мероприятий, итого | 2022 | 10770.8 | 2264.9 | 6054.6 | 2451.3 | 1646.8 | 570 | 0 | 1076.8 | 15.3
| 2023 | 768.8 | 503.5 | 0 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 603.8 | 365.1 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 12143.4 | 3133.5 | 6054.6 | 2955.3 | 1646.8 | 570 | 0 | 1076.8 | 15.3
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление закреплённых за муниципальными образованиями законодательством полномочий»
| 2022-2024 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-2024
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории в МО "Нежновское сельское поселение"
Итого:Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Нежновское сельское поселение" , из них: | 2022 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3
| 2023 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 2022 | 273.4 | 0 | 0 | 273.4 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 10.9 | Оплата по факту выполнен-ных работ
| 2023 | 183.3 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 183.3 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 640 | 0 | 0 | 640 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9
Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 2022 | 739.6 | 658.2 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 585.5 | 503.5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 420.5 | 365.1 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 1745.6 | 1526.8 | 81.4 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт общего имущества в многоквартирных домах"
Поддержка развития общественной инфраструктуры | 2022 | 600 | 570 | 0 | 30 | 600 | 570 | 0 | 30 | 100 | Оплата по факту выполненных работ
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 600 | 570 | 0 | 30 | 600 | 570 | 0 | 30 | 100
Ликвидация несанкционированных свалок | 2022 | 1476 | 1313.6 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 570 | 0 | 30 | 100
| ИТОГО | 1476 | 1313.6 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание и ремонт памятников воинских захоронений | 2022 | 408.5 | 0 | 0 | 408.5 | 408.5 | 0 | 0 | 408.5 | 100
| 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 408.5 |  | 0 | 408.5 | 408.5 | 0 | 0 | 408.5 | 100
Содержание и ремонт мест для организации досуга и отдыха на территории поселения | 2022 | 1689.3 | 0 | 0 | 1689.3 | 589.1 | 0 | 0 | 589.1 | 34.87 | Работы запланированы на 3 квартал 2022 года
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого | 1689.3 | 0 | 0 | 1689.3 | 589.1 | 0 | 0 | 589.1 | 34.87
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер"
Содержание,обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2022 | 359.9 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 359.9 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Нежновское сельское поселение"
ИТОГО: | 2022 | 13953.9 | 12403.2 | 1550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 359.9 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | 13953.9 | 12403.2 | 1550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий | 2022 | 5810.8 | 0 | 5810.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 4 квартал 2022 года
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 5810.8 | 0 | 5810.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий"
Содержание мест захоронения | 2022 | 50 | 0 | 0 | 50 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 38.6 | Работы запланированы на 3 квартал 2022 года
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого | 50 | 0 | 0 | 50 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 38.6
Всего расходов по программе | 2022 | 10770.8 | 2264.9 | 6054.6 | 2451.3 | 1646.8 | 570 | 0 | 1076.8 | 15.29
| 2023 | 768.8 | 503.5 | 0 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 603.8 | 365.1 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 12143.4 | 3133.5 | 6054.6 | 1955.3 | 1646.8 | 570 | 0 | 1076.8 | 15.29
Глава администрации А.С.Жадан
Главный бухгалтер Н.Л.Гостин