## ОТЧЕТ
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении"
за январь- сентябрь 2022 г
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении" | 2022 | 9219.6 | 0 | 6813.3 | 2406.3 | 5376.8 | 0 | 3874 | 1502.8 | 58.32 | работы по ремонту участков авт.дорог в Монастырьки ,д.Ильмово будут выполнены в 4кв. 2022 года
| 2023 | 2150.3 | 0 | 0 | 2150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2236.3 | 0 | 0 | 2236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 13606.2 | 0 | 6813.3 | 6792.9 | 5376.8 | 0 | 3874 | 1502.8 | 58.3
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена | 2022
2023
2024
ИТОГО
Процессная часть |  | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности"
Комплексы процессных мероприятий, итого | 2022 | 9219.6 | 0 | 6813.3 | 2406.3 | 5376.8 | 0 | 3874 | 1502.8 | 58.3
| 2023 | 2150.3 | 0 | 0 | 2150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2236.3 | 0 | 0 | 2236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 13606.2 | 0 | 6813.3 | 6792.9 | 5376.8 | 0 | 3874 | 1502.8
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление закреплённых за муниципальными образованиями законодательством полномочий»
| 2022-2024 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-2024
Комплекс процессных мероприятий «Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | 2336.3 | 0 | 0 | 2336.3 | 1440.4 | 0 | 0 | 1440.4 | 61.65 | Оплата по факту выполнен-ных работ
| 2023 | 1910.3 | 0 | 0 | 1910.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 1996.3 | 0 | 0 | 1996.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 6242.9 | 0 | 0 | 6242.9 | 1440.4 | 0 | 0 | 1440.4
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | 70 | 0 | 0 | 70 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 99.14 | Оплата по факту выполненных работ
| 2023 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 99.1
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер"
| 2022-2024 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий"
Осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий | 2022 | 6813.3 | 0 | 6813.3 | 0 | 3874 | 0 | 3874 | 0 | 56.86 | Оплата по факту выполненных работ
| 2023 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022 | 2435.9 | 0 | 2435.9 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы по ремонту авт.дорог запланированы на 3 кв. 2022 года
| ИТОГО | 6813.3 | 0 | 6813.3 | 0 | 3874 | 0 | 3874 | 0 | 56.9
Всего расходов по программе | 2022 | 9219.6 | 0 | 6813.3 | 2460.3 | 5376.8 | 0 | 3874 | 1502.8 | 58.32
| 2023 | 2150.3 | 0 | 0 | 2150.3 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2236.3 | 0 | 0 | 2236.3 | 0 | 0 | 0
| итого | 13606.2 | 0 | 6813.3 | 6792.9 | 5376.8 | 0 | 3874 | 1502.8 | 58.3
Глава администрации А.С.Жадан
Главный бухгалтер Н.Л.Гостин